## Sheet1
[6 empty] | CEAO FY 2023-2028 CSTP PROGRAM | [6 empty] | (Updated 5/3/23)
|  | Gray Hi-Lited Are Sold | [11 empty] | TOTAL | MAX
|  |  | LOCAL | AWARD |  | BID | [7 empty] | COST | COST | FEDERAL
PID | DIST | CRS | LET | DATE | FY/QT | DATE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | REMARKS | APPROVED | APPROVED | MAXIMUM
111313 | 9 | ADA-CR 2/CR 10-4.39/0.00 | X | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 1169600 | GIFT RIDGE RD/PUMPKIN RIDGE RD | 1462000 | 1731300 | 1385040
116196 | 1 | ALL-CR 173-1.42 | X | 2026-11-13 | 27/2 |  | 2027: 2000000 | THAYER RD | 3138000 | 2500000 | 2000000
118697 | 3 | ASD-CR VAR PM, FY 28 | X | 2028-03-16 | 28/3 |  | 2028: 323000 |  | 323000 | 448000 | 448000
115576 | 10 | ATH-CR 16/17/20/33/42/44 | X | 2023-03-28 | 23/3 | 2023-02-16 | 2023: 2000000 | 17% RMC | 2500000 | 2500000 | 2000000
118679 | 7 | AUG-CR 33A-0.00 | X | 2027-07-15 | 28/1 |  | 2028: 2000000 |  | 3244000 | 2500000 | 2000000
115658 | 11 | BEL-CR 10/24/30/56/72 | X | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 2000000 |  | 3095000 | 2500000 | 2000000
118684 | 7 | CHP-CR 9/15/92/468 | X | 2027-07-15 | 28/1 |  | 2028: 2000000 | 1.75 mi of CR 92 is a RMC (19%) | 3195000 | 2500000 | 2000000
114353 | 7 | CHP-CR 216/CR 2/CR 223 | X | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 2000000 |  | 3367000 | 2500000 | 2000000
113995 | 5 | COS-CR 16-2.55 |  | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 1217600 |  | 1522000 | 1800300 | 1440240
114466 | 3 | CRA-CR VAR PM, FY 23 | X | 2023-03-14 | 23/3 | 2023-02-23 | 2023: 107551 |  | 100000 | 125000 | 125000
112308 | 7 | DAR-CR 9/35/76-4.57 | X | 2023-11-05 | 24/2 |  | 2024: 1774259 | CR 35 is a RMC (35%) | 2150000 | 2465000 | 1972000
109284 | 1 | DEF-CR 122/CR 134-3.00/1.05 | X | 2024-04-05 | 24/4 |  | 2024: 1241600 | CR 134 is a RMC (48%) | 1552000 | 1834800 | 1467840
97431 | 6 | DEL-CR 13/CR 106-5.45 | X | 2024-03-15 | 24/3 |  | 2024: 937880 | WORTHINGTON RD/LEWIS CENTER RD | 2434000 | 2500000 | 937880
115805 | 5 | FAI-CR 31/CR 40-3.10/2.05 | X | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 1687200 | COONPATH/ELECTION HOUSE RNDBT | 2109000 | 2419900 | 1935920
109568 | 6 | FAY-CR 5/25-0.00/0.00 | X | 2023-07-01 | 24/1 |  | 2024: 1983022 | CR 25 is RMC (50%) | 2179000 | 2496900 | 1997520
118979 | 2 | FUL-CR 14-0.00 | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 2000000 | 70% RMC | 2992000 | 2500000 | 2000000
113367 | 10 | GAL-CR 35/42/143 | X | 2024-04-02 | 24/4 |  | 2024: 2000000 |  | 3193000 | 2500000 | 2000000
115807 | 5 | GUE-CR 26/71/585-0.00 | X | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 2000000 | CR 26 is a RMC (34%) | 3641000 | 2500000 | 2000000
114000 | 5 | GUE-CR 57/73/670/690 | X | 2025-12-31 | 26/2 |  | 2026: 2000000 | CR 73/670/690 are RMC (77%) | 2500000 | 2500000 | 2000000
111471 | 1 | HAR-CR 175/190/209/265 | X | 2024-12-02 | 25/2 |  | 2025: 2000000 | CR 190 is a RMC (29%) | 3113000 | 2500000 | 2000000
115175 | 11 | HAS-CR 2/4/13/20/21/25/41/55 | X | 2025-03-10 | 25/3 |  | 2025: 2000000 |  | 2500000 | 2500000 | 2000000
116730 | 2 | HEN-CR 424-0.00 | X | 2027-03-01 | 27/3 |  | 2027: 2000000 |  | 3115000 | 2500000 | 2000000
107331 | 9 | HIG-CR 7/36/39/98 | X | 2022-07-20 | 23/1 | 2022-07-06 | 2023: 1852320 |  | 2014000 | 2315400 | 1852320
| 10 | HOC-CR 14/17/25/33A | X |  | 26 |  | 2026: 711200 |  | 889000 | 1089000 | 871200
112553 | 10 | HOC-CR 249-0.00 | X | 2023-02-02 | 23/3 | 2023-02-02 | 2023: 351539 | GOOSE CREEK RD | 395000 | 520000 | 416000
108876 | 5 | KNO-CR 53-0.00 | X | 2022-12-06 | 23/2 | 2022-12-03 | 2023: 522805 | LOCK RD | 816000 | 1004200 | 803360
114412 | 7 | LOG-CR 9/10/11-0.00 | X | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 1624000 |  | 2030000 | 2333000 | 1866400
114354 | 7 | LOG-CR 32/CR 130-5.68/1.01 | X | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 1432800 |  | 1791000 | 2091000 | 1672800
111581 | 4 | MAH-CR 12/23/31/32/59/65 | X | 2022-06-20 | 23/1 | 2022-05-15 | 2023: 2200000 |  | 2959000 | 2500000 | 2200000
80674 | 4 | MAH-CR 32-17.37 | X | 2023-05-26 | 23/4 | FILED | 2023: 2000000 | WESTERN RESERVE RD | 7403000 | 2500000 | 2000000
| 3 | MED-CR 4-7.62 | X |  | 28 |  | 2028: 1796000 | SMITH RD | 2245000 | 2500000 | 2000000
114060 | 3 | MED-CR 24-0.00 | X | 2026-02-24 | 26/3 |  | 2026: 747200 | COLUMBIA RD | 934000 | 1134000 | 907200
115415 | 10 | MEG-CR 24/27/28/75 |  | 2023-08-07 | 24/1 |  | 2024: 1751440 |  | 2255000 | 2500000 | 2000000
107357 | 7 | MIA-CR 193-1.724 | X | 2023-03-09 | 23/3 | 2023-02-16 | 2023: 1080833 | TROY-URBANA RD (Rural Minor Collector) | 1190000 | 1418500 | 1134800
109190 | 10 | MOE-CR 12-8.80 |  | 2022-12-22 | 23/2 | 2022-12-15 | 2023: 2000000 |  | 2500000 | 2500000 | 2000000
115554 | 10 | MRG-CR 3-0.00 |  | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 1080800 | TRIADELPHIA RD | 1351000 | 1603650 | 1282920
115395 | 10 | MRG-CR 4/32/75/84/86 |  | 2023-08-21 | 24/1 |  | 2024: 1152800 | 66% Rural Minor Collectors | 1441000 | 1707150 | 1365720
111254 | 6 | MRW-CR 9/19/22/23/25/28/38/40/153/166 | X | 2023-08-11 | 24/1 |  | 2024: 2000000 | 42% Rural Minor Collectors | 3054000 | 2500000 | 2000000
110343 | 2 | OTT-CR 17-0.00 | X | 2023-02-07 | 23/3 | 2023-01-26 | 2023: 1751933 | OAK HARBOR SOUTHEAST RD | 2232000 | 2500000 | 2000000
114004 | 5 | PER-CR 22-0.00 |  | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 907200 | TATMANS RD is a RMC | 1134000 | 1354100 | 1083280
111372 | 5 | PER-CR 30/56/98 |  | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 1432800 | CR 30 ia a RMC (48%) | 1791000 | 2091000 | 1672800
115814 | 9 | PIK-CR 4/50/66-3.77 |  | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 2000000 | PIKE LAKE/WATSON/GERMANY RDS | 2729000 | 2500000 | 2000000
114414 | 1 | PUT-CR Z/CR 224-0.00 | X | 2022-12-22 | 23/2 | 2022-12-15 | 2023: 1051660 | 30% Rural Minor Collector | 1194000 | 1423100 | 1138480
114054 | 1 | PUT-CR Old SR 12/CR 18-S/CR 19 | X | 2026-02-27 | 26/3 |  | 2026: 1427200 | CR 18-S/CR 19 are RMC (55%) | 1784000 | 2084000 | 1667200
111580 | 2 | SAN-CR 1-0.00 | X | 2025-03-15 | 25/3 |  | 2025: 1432800 |  | 1791000 | 2091000 | 1672800
118976 | 2 | SAN-CR 32-6.05 | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 1376000 | ANDERSON RD (100% RMC) | 1720000 | 2020000 | 1616000
116724 | 2 | SAN-CR 201/CR 113-0.00/10.16 | X | 2026-03-01 | 26/3 |  | 2026: 1337600 |  | 1672000 | 1972000 | 1577600
116883 | 9 | SCI-CR 2/CR 53-0.43/0.00 | X | 2022-11-10 | 23/1 | 2022-11-03 | 2023: 435000 | LICK RUN-LYRA RD/DOGWOOD RIDGE | 543340 | 543750 | 435000
111582 | 2 | SEN-CR 6/CR 12-0.00/8.08 | X | 2025-02-19 | 25/3 |  | 2025: 2000000 | CR 6 Part RMC/CR 12 RMC (58%) | 3494000 | 2500000 | 2000000
115187 | 4 | SUM-CR 25-8.93 | X | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 2000000 | VALLEYVIEW RD | 3498000 | 2500000 | 2000000
116115 | 6 | UNI-CR 1-3.26 | X | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 936000 | INDUSTRIAL PKWY | 1170000 | 1395500 | 1116400
108536 | 6 | UNI-CR 133/CR 165 | X | 2023-06-01 | 23/4 | FILED | 2023: 2000000 | NORTHWEST PKWY/HONDA PKWY | 2460000 | 2500000 | 2000000
101976 | 1 | VAN-CR 418-2.84 |  | 2024-02-05 | 24/3 |  | 2024: 1624000 | WEST LINCOLN HIGHWAY | 2030000 | 2333000 | 1866400
118619 | 1 | VAN-CR 418-22.17 |  | 2028-02-04 | 28/3 |  | 2028: 2000000 |  | 3072000 | 2500000 | 2000000
116884 | 2 | WIL-CR 14/CR 25-7.12/1.84 | X | 2027-03-01 | 27/3 |  | 2027: 2000000 | 40% Major Collector/60% RMC | 3144500 | 2500000 | 2000000
110370 | 2 | WIL-CR 304(12C)/CR 309(D) | X | 2024-03-13 | 24/3 |  | 2024: 1301600 |  | 1627000 | 1921050 | 1536840
117810 | 1 | WYA-CR 95/97/330/430 | X | 2026-12-11 | 27/2 |  | 2027: 2000000 |  | 3104000 | 2500000 | 2000000
VAR | - | CO'S ENCUMBERED TO DATE- |  |  |  |  | 2023: 478298
116513 |  | PROGRAM ADMIN COST FY 23 |  |  |  |  | 2023: 441353
119189 |  | PROGRAM ADMIN COST FY 24 |  |  |  |  | 2024: 400000
VAR | - | PE & RW TASK ORDERS ENCUMBERED- |  |  |  |  | 2023: 31264
[7 empty] | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ----------------
|  | Total- |  |  |  |  | 18304556 | 16166601 | 14740000 | 14716800 | 13687200 | 11495000
|  | Budgeted ('22 Carryover Included)- |  |  |  |  | 15889370 | 14292963 | 14292963 | 14292963 | 14292963 | 14292963
|  | Annual Surplus/(Shortfall)- |  |  |  |  | -2415186 | -1873638 | -447037 | -423837 | 605763 | 2797963
|  | Accum. Surplus/(Shortfall)- |  |  |  |  | -2415186 | -4288824 | -4735861 | -5159698 | -4553935 | -1755972
|  | Projects on Minor Collectors |  |  |  |  | 2973048 | 2553594 | 2428000 | 3321700 | 1886700 | 3733050 | RMC LIMIT = $3,049,086 per FFY