## Sheet1
[6 empty] | CEAO FY 2025-2030 CSTP PROGRAM | [6 empty] | (Updated 11/8/24)
|  | Gray Hi-Lited Are Sold | [11 empty] | TOTAL | MAX
|  |  | LOCAL | AWARD |  | BID | [7 empty] | COST | COST | FEDERAL
PID | DIST | CRS | LET | DATE | FY/QT | DATE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | REMARKS | APPROVED | APPROVED | MAXIMUM
111313 | 9 | ADA-CR 2/CR 10-4.39/0.00 | X | 2024-08-19 | 25/1 | 2024-08-05 | 2025: 793887 | GIFT RIDGE RD/PUMPKIN RIDGE RD | 1462000 | 1731300 | 1385040
116196 | 1 | ALL-CR 173-1.42 | X | 2026-11-13 | 27/2 |  | 2027: 2000000 | THAYER RD | 3138000 | 2500000 | 2000000
118697 | 3 | ASD-CR VAR PM, FY 28 | X | 2028-03-16 | 28/3 |  | 2028: 323000 |  | 323000 | 448000 | 448000
118679 | 7 | AUG-CR 33A-0.00 | X | 2028-02-20 | 28/3 |  | 2028: 2000000 |  | 3244000 | 2500000 | 2000000
115658 | 11 | BEL-CR 10/24/30/56/72 | X | 2024-07-10 | 25/1 | 2024-07-02 | 2025: 2000000 |  | 3095000 | 2500000 | 2000000
118684 | 7 | CHP-CR 9/15/92/468 | X | 2027-07-15 | 28/1 |  | 2028: 2000000 | 1.75 mi of CR 92 is a RMC (19%) | 3195000 | 2500000 | 2000000
114353 | 7 | CHP-CR 216/CR 2/CR 223 | X | 2025-08-15 | 26/1 |  | 2026: 2000000 |  | 3367000 | 2500000 | 2000000
113995 | 5 | COS-CR 16-1.88 | X | 2024-09-03 | 25/1 | 2024-08-28 | 2025: 1090577 |  | 1522000 | 1800300 | 1440240
121686 | 7 | DAR-CR 51-0.00 | X | 2028-07-15 | 29/1 |  | 2029: 1327136 | HOGPATH RD (67% RMC) | 1659000 | 1957850 | 1566280
115805 | 5 | FAI-CR 31/CR 40-3.10/2.05 | X | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 1687200 | COONPATH/ELECTION HOUSE RNDBT | 2109000 | 2419900 | 1935920
118979 | 2 | FUL-CR 14-0.00 | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 2000000 | 70% RMC | 2992000 | 2500000 | 2000000
115807 | 5 | GUE-CR 26/71/585-0.00 | X | 2027-03-31 | 27/3 |  | 2027: 2000000 | CR 26 is a RMC (34%) | 3641000 | 2500000 | 2000000
114000 | 5 | GUE-CR 57/73/670/690 | X | 2026-03-31 | 26/3 |  | 2026: 2000000 | CR 73/670/690 are RMC (77%) | 2500000 | 2500000 | 2000000
111471 | 1 | HAR-CR 175/190/209/265 | X | 2024-12-02 | 25/2 | FILED | 2025: 1975477 | CR 190 is a RMC (29%) | 3113000 | 2500000 | 2000000
115175 | 11 | HAS-CR 2/4/13/20/21/25/41/55 | X | 2024-08-28 | 25/1 | 2024-08-15 | 2025: 2000000 |  | 2500000 | 2500000 | 2000000
116730 | 2 | HEN-CR 424-0.00 | X | 2027-03-01 | 27/3 |  | 2027: 2000000 |  | 3115000 | 2500000 | 2000000
122802 | 9 | HIG-VAR CR Resurfacing FY29 | X | 2028-10-02 | 29/2 |  | 2029: 2000000 | CR 1/3/6/20/27 | 2950000 | 2500000 | 2000000
| 10 | HOC-CR 14/17/25/33A | X |  | 26 |  | 2026: 711200 |  | 889000 | 1089000 | 871200
121789 | 9 | LAW-CR 1/CR 107 |  | 2028-07-03 | 29/1 |  | 2029: 1928780 |  | 2411000 | 2500000 | 2000000
114412 | 7 | LOG-CR 9/10/11-0.00 | X | 2024-06-24 | 25/1 | 2024-05-14 | 2025: 1547629 |  | 2030000 | 2333000 | 1866400
114354 | 7 | LOG-CR 32/CR 130-5.68/1.01 | X | 2026-05-14 | 26/4 |  | 2026: 1432800 |  | 1791000 | 2091000 | 1672800
| 3 | MED-CR 4-7.62 | X |  | 28 |  | 2028: 1796000 | SMITH RD | 2245000 | 2500000 | 2000000
114060 | 3 | MED-CR 24-0.00 | X | 2026-02-24 | 26/3 |  | 2026: 747200 | COLUMBIA RD | 934000 | 1134000 | 907200
| 10 | MOE-CR 16/CR 44-0.00 |  |  | 29 |  | 2029: 1966129 |  | 2457661 | 2500000 | 2000000
121260 | 7 | MOT-CR 4/24/31/44 | X | 2029-03-27 | 29/3 |  | 2029: 2000000 |  | 3153000 | 2500000 | 2000000
115554 | 10 | MRG-CR 3-0.00 |  | 2024-07-18 | 25/1 | 2024-07-11 | 2025: 1282920 | TRIADELPHIA RD | 1351000 | 1603650 | 1282920
122184 | 2 | OTT-CR 135/135A-0.00 | X | 2029-03-01 | 29/3 |  | 2029: 1989600 |  | 2487000 | 2500000 | 2000000
114004 | 5 | PER-CR 22-0.00 |  | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 1083280 | TATMANS RD is a RMC | 1134000 | 1354100 | 1083280
111372 | 5 | PER-CR 30/56/98 |  | 2024-07-03 | 25/1 | 2024-06-27 | 2025: 1597165 | CR 30 ia a RMC (48%) | 1791000 | 2375000 | 1900000
115814 | 9 | PIK-CR 4/50/66-3.77 |  | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 2000000 | PIKE LAKE/WATSON/GERMANY RDS | 2729000 | 2500000 | 2000000
114054 | 1 | PUT-CR Old SR 12/CR 18-S/CR 19 | X | 2026-02-27 | 26/3 |  | 2026: 1427200 | CR 18-S/CR 19 are RMC (55%) | 1784000 | 2084000 | 1667200
111580 | 2 | SAN-CR 1-0.00 | X | 2025-03-21 | 25/3 |  | 2025: 1495200 |  | 1791000 | 2091000 | 1672800
118976 | 2 | SAN-CR 32-6.05 | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 1376000 | ANDERSON RD (100% RMC) | 1720000 | 2020000 | 1616000
116724 | 2 | SAN-CR 201/CR 113-0.00/10.16 | X | 2026-03-01 | 26/3 |  | 2026: 1337600 |  | 1672000 | 1972000 | 1577600
111582 | 2 | SEN-CR 6/CR 12-0.00/8.08 | X | 2025-02-19 | 25/3 | FILED | 2025: 2000000 | CR 6 Part RMC/CR 12 RMC (58%) | 3494000 | 2500000 | 2000000
115187 | 4 | SUM-CR 25-8.93 | X | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 2000000 | VALLEYVIEW RD | 3498000 | 2500000 | 2000000
116115 | 6 | UNI-CR 1-3.26 | X | 2026-08-03 | 27/1 |  | 2027: 936000 | INDUSTRIAL PKWY | 1170000 | 1395500 | 1116400
118619 | 1 | VAN-CR 418-22.17 |  | 2028-02-04 | 28/3 |  | 2028: 2000000 |  | 3072000 | 2500000 | 2000000
116884 | 2 | WIL-CR 14/CR 25-7.12/1.84 | X | 2027-03-01 | 27/3 |  | 2027: 2000000 | 40% Major Collector/60% RMC | 3144500 | 2500000 | 2000000
117810 | 1 | WYA-CR 95/97/330/430 | X | 2026-12-11 | 27/2 |  | 2027: 2000000 |  | 3104000 | 2500000 | 2000000
VAR | - | CO'S ENCUMBERED TO DATE- |  |  |  |  | 2025: 11583
121373 |  | PROGRAM ADMIN COST FY 25 |  |  |  |  | 2025: 480116
PROGRAM ADMIN COST FY 26
VAR | - | PE & RW TASK ORDERS ENCUMBERED-
[7 empty] | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ----------------
|  | Total- |  |  |  |  | 16274554 | 12739280 | 14623200 | 11495000 | 11211645 | 0
|  | Budgeted ('24 Carryover Included)- |  |  |  |  | 16487591 | 7792963 | 14292963 | 14292963 | 14292963 | 14292963
|  | Annual Surplus/(Shortfall)- |  |  |  |  | 213037 | -4946317 | -330237 | 2797963 | 3081318 | 14292963
|  | Accum. Surplus/(Shortfall)- |  |  |  |  | 213037 | -4733280 | -5063517 | -2265554 | 815764 | 15108727
|  | Projects on Minor Collectors |  |  |  |  | 2428000 | 3321700 | 1886700 | 3733050 | 891176 |  | RMC LIMIT = $3,049,086 per FFY